## Copia de Release Plan (hidden)
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2014-03-05 | 35 | 2014-04-08 | 57 | 68 | Released | 2014-04-09 | Lograr transacciones de datos | 119.3%
2 | 2014-04-09 | 21 | 2014-04-29 | 26 | 42 | Released | 2014-04-30 | Cumplir con reglas de negocio para extraccion de información | 161.5%
3 | 2014-04-30 | 14 | 2014-05-13 | 0 | 0 | Planned | 2014-05-20 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2014-03-05 | 7 | 2014-03-11 | 3 | 4 | Released | 2014-03-12 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 33.33%
2 | 2014-03-12 | 14 | 2014-03-25 | 28 | 37 | Released | 2014-03-26 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 32.14%
3 | 2014-03-26 | 14 | 2014-04-08 | 26 | 27 | Released | 2014-04-09 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 3.846%
4 | 2014-04-09 | 14 | 2014-04-22 | 26 | 26 | Released | 2014-04-23 | Especificación y desarrollo de prototipo | 2 | 0%
5 | 2014-04-23 | 7 | 2014-04-29 | 0 | 16 | Planned | 2014-05-07 | Pruebas de usabilidad, documentación, correcciones | 2 | #DIV/0!
6 | 2014-04-30 | 14 | 2014-05-13 | 0 |  | Planned | 2014-05-14 | Correcciones Memoria TG | 3
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 83 | 110
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
UH21 | Creacion y estructura de pagina en html | Planned | 8 | 1 | Alta | Desarrollo | De acuerdo a la programacion vista se va desarrollando | Interfaz
UH22 | Diseño grafico y visual de la pagina web | Planned | 3 | 1 | Baja | Desarrollo | Con el complemento de los ciclos vistos se realiza | Interfaz
UH16 | Registrar al Club | Planned | 5 | 2 | Alta | Desarrollo | De acuerdo a programacion y base datos que se vaya a manejar | Registro
UH17 | Ingresar | Planned | 3 | 2 | Alta | Desarrollo | Se debe de crear botones y acceso | Registro
UH18 | Eliminar cuenta | Planned | 5 | 2 | Baja | Desarrollo | Opcion de que el usuario en opciones tenga la posbilidad de eliminar su cuenta | Registro
UH19 | Compartir | Planned | 3 | 2 | Baja | Desarrollo | Botones de redes sociales | Registro
UH20 | Actualizar datos | Planned | 5 | 3 | Media | Desarrollo | solcitud cada cierto tiempo para que el usuario complete o actualice sus datos | Registro
UH13 | Obterner informacion de torneos | Planned | 5 | 3 | Alta | Desarrollo | Crear post donde se de la informacion | Publicidad
UH14 | Inscribirse a un torneo | Planned | 5 | 3 | Media | Desarrollo | Botones de reserva de fecha o lugar | Publicidad
UH15 | Gestionar torneos | Planned | 3 | 3 | Baja | Desarrollo | Panel visual de cuantos y como va en premios el torneo de acuerdo a inscritos | Publicidad
UH5 | Crear una partida | Planned | 5 | 4 | Alta | Desarrollo | Programacion de fechas | Agenda
UH6 | Unirse a una partida | Planned | 5 | 4 | Media | Desarrollo | Boton de acceso a la app | Agenda
UH7 | Gestionar las partidas | Planned | 5 | 4 | Media | Desarrollo | Lista de partidas y torneos en curso o por cursar | Agenda
UH8 | Intercambiar fichas | Planned | 8 | 4 | Baja | Desarrollo | Boton de ventas u obtencion de fichas | Agenda
UH1 | Elegir Temas | Planned | 8 | 5 | Alta | Desarrollo | Opciones de los diferentes planes de estudio (cash, mtt y omaha) | Tutorias
UH2 | Simular torneos | Planned | 5 | 5 | Baja | Desarrollo | Videos o enlaces de como se desarrola una mano | Tutorias
UH3 | Actualizar items | Planned | 5 | 5 | Media | Desarrollo |  | Tutorias
UH4 | Buscar terminos | Planned | 5 | 5 | Baja | Desarrollo | Lista o base de datos de busqueda por palabra | Tutorias
UH9 | Realizar una compra | Planned | 8 | 6 | Alta | Desarrollo | Botones de compra y visualizacion de la misma | Tienda
UH10 | Gestionar articulos | Planned | 8 | 6 | Media | Desarrollo | despleglable de todos los productos | Tienda
UH11 | Manejar el carrito | Planned | 5 | 6 | Media | Desarrollo | botones de pago | Tienda
UH12 | Visualizar Inventarios | Planned | 3 | 6 | Baja | Desarrollo | Conteo de cuantos productos quedan | Tienda